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[bookmark: _t4trwiass5fq]Laporan Proyek Mingguan
Per 4 - 10 Maret 2025
[bookmark: _nfetny8u90uq]1. Ringkasan Umum
Pada minggu ini, proyek pembangunan gedung telah mencapai beberapa milestone penting, terutama dalam pemasangan struktur baja dan persiapan instalasi kelistrikan. Meskipun terdapat kendala teknis dan cuaca, pekerjaan tetap berjalan sesuai jadwal dengan beberapa penyesuaian.
[bookmark: _yfi55kyo5li6]2. Pencapaian Minggu Ini
	Kegiatan
	Progress
	Keterangan

	Pengecoran Lantai Dasar
	100%
	Telah selesai sesuai target minggu ini.

	Pemasangan Struktur Baja Lantai 1
	50%
	Pemasangan kolom utama hampir selesai.

	Persiapan Instalasi Listrik & Plumbing
	20%
	Pemasangan jalur kabel listrik dan pipa air dimulai.


[bookmark: _g41j7m7tkdk7]3. Masalah dan Solusi
· Masalah: Terjadi kerusakan pada salah satu alat pengecoran, menyebabkan keterlambatan selama beberapa jam.
· Solusi: Dilakukan perbaikan cepat dengan teknisi lapangan sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan tanpa penundaan signifikan.
· Masalah: Intensitas hujan tinggi pada beberapa hari menyebabkan genangan di area kerja.
· Solusi: Menggunakan pompa air untuk mempercepat pengeringan dan menyesuaikan jadwal kerja agar tetap produktif.
[bookmark: _m9a3rzsteqep]4. Keuangan
	Keterangan
	Jumlah (Rp)

	Anggaran Mingguan
	1.500.000.000

	Pengeluaran Minggu Ini
	1.200.000.000

	Rincian Pengeluaran
	Pengecoran: Rp700 juta, Struktur Baja: Rp500 juta


[bookmark: _2xp30tj955cs]5. Rencana Minggu Depan
· Menyelesaikan pemasangan struktur baja lantai 1 dan memulai pengecoran lantai 2.
· Mempercepat pemasangan jalur listrik dan pipa air.
· Mengoptimalkan kerja tim logistik untuk memastikan bahan material tersedia tepat waktu.
[bookmark: _w1sq8bkr3n1l]6. Penutup
Secara keseluruhan, proyek berjalan sesuai target dengan beberapa kendala yang berhasil diatasi. Tim proyek akan terus meningkatkan efisiensi dan memastikan setiap tahapan dikerjakan sesuai standar kualitas dan jadwal yang telah ditetapkan.
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