## Sheet1
Punch List Proyek Konstruksi Pembangunan Rumah X Tahun 2024
No. | Item | Keterangan | Lokasi | Prioritas | Ditugaskan Kepada | Batas Waktu | Status
1 | Pengecatan | Retouch pada cat dinding yang tidak merata | Dapur | Medium | Kontraktor | 2024-04-04 | Selesai
2 | Instalasi Listrik | Penyesuaian pemasangan lampu yang tidak sejajar atau terlalu rendah | Ruang Tamu | High | Teknisi Listrik | 2024-04-06 | Dikerjakan
3 | Finishing Eksterior | Pemasangan elemen dekoratif | Taman | Low | Kontraktor | 2024-04-08 | Belum Dikerjakan
4 | Perbaikan Plafon | Perbaikan plafon yang bocor | Kamar Tidur | High | Kontraktor | 2024-04-05 | Dikerjakan
5 | Instalasi Air | Penyambungan pipa air untuk saluran utama | Kamar Mandi | Medium | Teknisi Pipa | 2024-04-07 | Belum Dikerjakan