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[bookmark: _t4trwiass5fq]Laporan Proyek Harian
Per 11 Maret 2025
[bookmark: _4rzcbpalnylz]1. Kemajuan Pekerjaan
· Pengecoran lantai dasar telah mencapai 80% dari target.
· Pemasangan rangka baja untuk struktur utama lantai 1 telah dimulai.
[bookmark: _w68cny5hz70p]2. Penggunaan Sumber Daya
· Semen	: 600 sak
· Baja		: 12 ton
· Tenaga kerja	: 55 orang
[bookmark: _7cwus7ax1t48]3. Masalah yang Dihadapi
· Terjadi hambatan pada pengecoran akibat gangguan mesin mixer beton, sehingga pekerjaan sempat tertunda beberapa jam.
· Beberapa pekerja mengalami kelelahan karena intensitas kerja yang tinggi.
[bookmark: _vmk9q5gkb60d]4. Tindakan yang Diambil
· Memperbaiki mesin mixer beton dengan dukungan teknisi agar dapat kembali beroperasi.
· Memberikan waktu istirahat tambahan bagi tenaga kerja untuk menjaga produktivitas dan keselamatan.
[bookmark: _qcpc7onq4e3y]5. Rencana untuk Besok
· Menyelesaikan pengecoran lantai dasar secara penuh.
· Melanjutkan pemasangan rangka baja hingga 50% pada lantai 1.
· Memastikan suplai beton ready-mix tiba sesuai jadwal untuk menghindari keterlambatan.
[bookmark: _rcw13n3xkiia]6. Dokumentasi
· Foto kemajuan pekerjaan dilampirkan dalam laporan ini.
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