## Laporan QC Proyek
HASHMICRO TEMPAT LOGO |  | LAPORAN QUALITY CONTROL PROYEK
GEDUNG / PROYEK / PEKERJAAN
Kontraktor Pelaksana | : | PT Bangun Sejahtera |  |  |  | Total Inspeksi | 5
Kontrak | : | 12/KONTRAK/PKP-GEDUNG/IV/2024 |  |  |  | Sesuai | 4
Tanggal Laporan | : | 2024-07-25 |  |  |  | Tidak Sesuai | 1
Masa Pelaksanaan | : | 150 Hari Kalender |  |  |  | Perlu Recheck | 0
Masa Pemeliharaan | : | 180 Hari Kalender |  |  |  | Tingkat Sesuai | 80%
Tanggal | Lokasi Pekerjaan | Uraian Pekerjaan | Metode Pengujian | Hasil Pengujian | Tindakan Perbaikan | Penanggung Jawab | Deadline Perbaikan | Status Follow Up
2024-07-25 | Lantai 1 - Lobi | Pengecoran Beton Lantai | Slump Test | Sesuai | - | Budi |  | Closed
2024-07-25 | Lantai 2 - Ruang Rapat | Pemasangan Plafon Gipsum | Visual Check | Sesuai | - | Andi |  | Closed
2024-07-26 | Lantai 3 - Kantor | Instalasi Pipa Air | Leak Test | Sesuai | - | Susi |  | Closed
2024-07-26 | Lantai 4 - Toilet | Pemasangan Keramik Lantai | Visual Check | Tidak Sesuai | Penggantian | Rudi | 2024-07-29 | Open
2024-07-27 | Atap - Seluruh Area | Waterproofing | Flood Test | Sesuai | - | Dian |  | Closed
Catatan: Gunakan kolom Tindakan Perbaikan dan Deadline Perbaikan untuk setiap hasil Tidak Sesuai atau Perlu Recheck.
Dibuat oleh |  |  | Diperiksa oleh |  |  | Disetujui oleh
( Nama / Jabatan ) |  |  | ( Nama / Jabatan ) |  |  | ( Nama / Jabatan )

## Petunjuk
PETUNJUK TEMPLATE LAPORAN QUALITY CONTROL PROYEK
1 | Isi data proyek pada bagian atas: kontraktor, nomor kontrak, tanggal laporan, masa pelaksanaan, dan masa pemeliharaan.
2 | Isi tabel inspeksi QC mulai dari tanggal, lokasi pekerjaan, uraian pekerjaan, metode pengujian, hasil pengujian, tindakan perbaikan, dan penanggung jawab.
3 | Pilih Hasil Pengujian dari dropdown: Sesuai, Tidak Sesuai, atau Perlu Recheck.
4 | Untuk hasil Tidak Sesuai atau Perlu Recheck, isi tindakan perbaikan, deadline perbaikan, dan status follow up.
5 | Ringkasan di kanan atas akan menghitung total inspeksi, jumlah sesuai/tidak sesuai, perlu recheck, dan tingkat sesuai secara otomatis.