[bookmark: _t4trwiass5fq]LAPORAN PROGRES PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG A
[bookmark: _3yq9fyz0mc5y]Informasi Umum Proyek[image: ]
· Nama proyek		: Pembangunan Gedung B
· Lokasi proyek		: Jl. Sudirman No. 12, Jakarta
· Tanggal mulai		: 1 Februari 2024
· Perkiraan selesai		: 1 Februari 2025
· Manajer proyek		: Rudi Setiawan
· Klien			: PT Maju Jaya
[bookmark: _8dl8npe8jkcv]Ringkasan Umum
Laporan ini memberikan gambaran tentang perkembangan proyek pembangunan Gedung B per 31 Maret 2024. Saat ini, proyek telah mencapai 35% kemajuan secara keseluruhan. Beberapa milestone penting telah diselesaikan sesuai jadwal, dengan fokus pada pekerjaan struktur dan persiapan instalasi mekanikal serta elektrikal.
[bookmark: _rky3cbulkclm]Pencapaian dan Kemajuan
	Kegiatan
	Progress
	Keterangan

	Pengecoran Fondasi
	100%
	Pengecoran telah selesai sesuai rencana.

	Pemasangan Struktur Utama
	60%
	Struktur baja telah dipasang hingga lantai 4.

	Instalasi Mekanikal & Elektrikal Awal
	20%
	Pekerjaan kabel utama dan pipa air dimulai.


[bookmark: _hl2w0j4hikh4]Masalah dan Rencana Tindak Lanjut
· Masalah:
· Keterlambatan pasokan material baja, menyebabkan perlambatan pemasangan struktur utama.
· Curah hujan tinggi berdampak pada pekerjaan instalasi bawah tanah.
· Tindak lanjut:
· Melakukan koordinasi intensif dengan supplier untuk memastikan kelancaran pengiriman material.
· Menyesuaikan jadwal kerja agar lebih banyak pekerjaan dilakukan saat cuaca mendukung.
[bookmark: _vt8rffmcu75z]Anggaran dan Keuangan
	Keterangan
	Jumlah (Rp)

	Anggaran yang Disetujui
	12.000.000.000

	Pengeluaran hingga 31 Maret 2024
	5.000.000.000

	Sisa Anggaran
	7.000.000.000


Catatan: Pengeluaran masih sesuai anggaran, namun terdapat beberapa alokasi tambahan untuk mitigasi kendala cuaca.
Manajer Proyek							Klien (PT. Maju Jaya)

(Rudi Setiawan)							(Ahmad Pratama)
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