# LAPORAN PROGRES PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG A

## Informasi Umum Proyek

- Nama proyek		: Pembangunan Gedung B

- Lokasi proyek		: Jl. Sudirman No. 12, Jakarta

- Tanggal mulai		: 1 Februari 2024

- Perkiraan selesai		: 1 Februari 2025

- Manajer proyek		: Rudi Setiawan

- Klien			: PT Maju Jaya

## Ringkasan Umum

Laporan ini memberikan gambaran tentang perkembangan proyek pembangunan Gedung B per 31 Maret 2024. Saat ini, proyek telah mencapai 35% kemajuan secara keseluruhan. Beberapa milestone penting telah diselesaikan sesuai jadwal, dengan fokus pada pekerjaan struktur dan persiapan instalasi mekanikal serta elektrikal.

## Pencapaian dan Kemajuan

| Kegiatan | Progress | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Pengecoran Fondasi | 100% | Pengecoran telah selesai sesuai rencana. |
| Pemasangan Struktur Utama | 60% | Struktur baja telah dipasang hingga lantai 4. |
| Instalasi Mekanikal & Elektrikal Awal | 20% | Pekerjaan kabel utama dan pipa air dimulai. |

## Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

- Masalah:

  - Keterlambatan pasokan material baja, menyebabkan perlambatan pemasangan struktur utama.

  - Curah hujan tinggi berdampak pada pekerjaan instalasi bawah tanah.

- Tindak lanjut:

  - Melakukan koordinasi intensif dengan supplier untuk memastikan kelancaran pengiriman material.

  - Menyesuaikan jadwal kerja agar lebih banyak pekerjaan dilakukan saat cuaca mendukung.

## Anggaran dan Keuangan

| Keterangan | Jumlah (Rp) |
| --- | --- |
| Anggaran yang Disetujui | 12.000.000.000 |
| Pengeluaran hingga 31 Maret 2024 | 5.000.000.000 |
| Sisa Anggaran | 7.000.000.000 |

Catatan: Pengeluaran masih sesuai anggaran, namun terdapat beberapa alokasi tambahan untuk mitigasi kendala cuaca.

Manajer Proyek							Klien (PT. Maju Jaya)

(Rudi Setiawan)							(Ahmad Pratama)