## Cover & Ringkasan
# HashMicro ¦ Laporan Progress Proyek Bulanan
Proyek Konstruksi Gedung — Template Resmi
| Nama Proyek |  | Gedung Kantor XYZ
| Lokasi Proyek |  | Jakarta Selatan
| Kontraktor |  | PT. Konstruksi Maju Bersama
| Konsultan Pengawas |  | PT. Konsultan Teknik Indonesia
| Periode Laporan |  | Maret 2025
RINGKASAN EKSEKUTIF
Selama periode laporan, proyek telah mencapai progress sesuai jadwal yang ditetapkan. Kegiatan utama meliputi pekerjaan struktur dan instalasi awal. Tim proyek berhasil menyelesaikan target bulanan meski terdapat beberapa kendala lapangan. Secara keseluruhan proyek berjalan ON SCHEDULE.
| Progress Rencana | Progress Realisasi |  | Deviasi | Anggaran Terpakai
| 72% | 68% |  | -4% | 65%
STATUS PROYEK
| Progress Bulan Berjalan (%) |  |  | 68%
| Progress Kumulatif (%) |  |  | 68%
| Status Proyek |  |  | ⚠ WARNING – Deviasi 4%
Navigasi: Cover & Ringkasan ¦ Rekap Progress ¦ Prog. Mingguan ¦ Kurva S ¦ Keuangan ¦ Kendala ¦ Foto ¦ Dashboard

## Rekap Progress
# HashMicro ¦ Rekap Progress Pekerjaan
Data diperbarui otomatis dari sheet ini — Per Maret 2025
No | Uraian Pekerjaan | Bobot (%) | Progress Bln Lalu (%) | Progress Bln Ini (%) | Progress Kumulatif (%) | Nilai Prestasi (%) | Keterangan
1 | Persiapan & Mobilisasi | 5% | 100% | 0% | 100% |  | Sesuai jadwal
2 | Pekerjaan Tanah & Fondasi | 15% | 100% | 0% | 100% |  | Sesuai jadwal
3 | Struktur Beton Lt.1 | 20% | 90% | 5% | 95% |  | Sesuai jadwal
4 | Struktur Baja Atap | 12% | 60% | 15% | 75% |  | Sesuai jadwal
5 | Instalasi MEP | 18% | 30% | 20% | 50% |  | Sesuai jadwal
6 | Pekerjaan Arsitektur | 15% | 10% | 15% | 25% |  | Sesuai jadwal
7 | Finishing Interior | 10% | 0% | 5% | 5% |  | Sesuai jadwal
8 | Landscaping & Eksternal | 5% | 0% | 0% | 0% |  | Sesuai jadwal
TOTAL
Navigasi: Cover & Ringkasan ¦ Rekap Progress ¦ Prog. Mingguan ¦ Kurva S ¦ Keuangan ¦ Kendala ¦ Foto ¦ Dashboard

## Progress Mingguan
# HashMicro ¦ Progress Mingguan
Rekap progres per minggu dalam bulan berjalan
No | Uraian Pekerjaan | Minggu 1 (%) | Minggu 2 (%) | Minggu 3 (%) | Minggu 4 (%) | Total (%)
1 | Persiapan & Mobilisasi | 5% | 0% | 0% | 0%
2 | Pekerjaan Tanah & Fondasi | 20% | 15% | 10% | 0%
3 | Struktur Beton Lt.1 | 10% | 15% | 10% | 5%
4 | Struktur Baja Atap | 5% | 10% | 15% | 10%
5 | Instalasi MEP | 5% | 5% | 10% | 10%
6 | Pekerjaan Arsitektur | 2% | 3% | 5% | 5%
7 | Finishing Interior | 0% | 0% | 2% | 3%
8 | Landscaping & Eksternal | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL
Navigasi: Cover & Ringkasan ¦ Rekap Progress ¦ Prog. Mingguan ¦ Kurva S ¦ Keuangan ¦ Kendala ¦ Foto ¦ Dashboard

## Kurva S
# HashMicro ¦ Kurva S – Rencana vs Realisasi
Perbandingan progress kumulatif rencana dan realisasi
Minggu | Rencana Kumulatif (%) | Realisasi Kumulatif (%) | Deviasi (%)
1 | 5% | 4%
2 | 12% | 10%
3 | 20% | 18%
4 | 30% | 27%
5 | 40% | 36%
6 | 50% | 46%
7 | 60% | 56%
8 | 68% | 63%
9 | 75% | 70%
10 | 82% | 76%
11 | 88% | 83%
12 | 93% | 89%
13 | 97% | 94%
14 | 100% | 98%
Navigasi: Cover & Ringkasan ¦ Rekap Progress ¦ Prog. Mingguan ¦ Kurva S ¦ Keuangan ¦ Kendala ¦ Foto ¦ Dashboard

## Keuangan Proyek
# HashMicro ¦ Laporan Keuangan Proyek
Rekapitulasi anggaran dan pengeluaran per Maret 2025
| Anggaran Total |  | 60000000000
| Pengeluaran Bulan Ini |  | 4000000000
| Pengeluaran Kumulatif |  | 39000000000
| Sisa Anggaran |  | 21000000000
| Persentase Serapan (%) |  | 65%
No | Bulan | Anggaran Bulanan (Rp) | Realisasi (Rp) | Varians (Rp) | Serapan (%)
1 | Jan | 4500000000 | 4000000000 | -500000000 | 88.89%
2 | Feb | 4500000000 | 4200000000 | -300000000 | 93.33%
3 | Mar | 5000000000 | 4000000000 | -1000000000 | 80%
4 | Apr | 5500000000
5 | Mei | 5500000000
6 | Jun | 5000000000
7 | Jul | 4500000000
8 | Agt | 4500000000
9 | Sep | 5000000000
10 | Okt | 5000000000
11 | Nov | 5000000000
12 | Des | 5500000000
Navigasi: Cover & Ringkasan ¦ Rekap Progress ¦ Prog. Mingguan ¦ Kurva S ¦ Keuangan ¦ Kendala ¦ Foto ¦ Dashboard

## Kendala & Solusi
# HashMicro ¦ Kendala dan Solusi
Log kendala lapangan dan tindakan perbaikan
No | Tanggal | Kendala | Dampak | Tindakan Perbaikan | PIC | Status
1 | 01/03/25 | Keterlambatan pengiriman material baja | Pekerjaan rangka baja mundur 3 hari | Koordinasi intensif dengan vendor logistik | Eko W. | Closed
2 | 08/03/25 | Hujan deras selama 5 hari berturut-turut | Pengecoran tertunda, produktivitas menurun | Penjadwalan ulang kerja shift malam saat cuaca cerah | Budi S. | Closed
3 | 15/03/25 | Kekurangan tenaga kerja terampil las | Kualitas sambungan baja tidak sesuai spesifikasi | Penambahan welder dari subkon cadangan | Andi R. | Progress
4 | 22/03/25 | Perubahan desain MEP dari konsultan | Rute instalasi pipa berubah signifikan | Review bersama konsultan dan revisi gambar kerja | Rini P. | Progress
5
6
Navigasi: Cover & Ringkasan ¦ Rekap Progress ¦ Prog. Mingguan ¦ Kurva S ¦ Keuangan ¦ Kendala ¦ Foto ¦ Dashboard

## Dokumentasi Foto
# HashMicro ¦ Dokumentasi Foto Lapangan
Foto kondisi pekerjaan — Maret 2025
| Pekerjaan: Pengecoran Fondasi As-B | Tanggal: 10/03/2025
Lokasi: Zone A – Basement Lt.1
| 📷 FOTO SEBELUM | 📷 FOTO SESUDAH
Keterangan: _______________________________________________
| Pekerjaan: Pemasangan Rangka Baja | Tanggal: 18/03/2025
Lokasi: Lantai 1 – Grid C-D
| 📷 FOTO SEBELUM | 📷 FOTO SESUDAH
Keterangan: _______________________________________________
| Pekerjaan: Instalasi Pipa MEP | Tanggal: 25/03/2025
Lokasi: Shaft Vertikal Lt.2
| 📷 FOTO SEBELUM | 📷 FOTO SESUDAH
Keterangan: _______________________________________________
| Pekerjaan: Pekerjaan Bekisting Plat | Tanggal: 28/03/2025
Lokasi: Lantai 2 – Semua Zone
| 📷 FOTO SEBELUM | 📷 FOTO SESUDAH
Navigasi: Cover & Ringkasan ¦ Rekap Progress ¦ Prog. Mingguan ¦ Kurva S ¦ Keuangan ¦ Kendala ¦ Foto ¦ Dashboard
Keterangan: _______________________________________________

## Dashboard
# HashMicro ¦ Dashboard Manajemen Proyek
Data otomatis dari sheet Rekap Progress & Keuangan
| Progress Rencana | Progress Realisasi | Deviasi | Serapan Anggaran
| 72% | 68% | -4% | 65%
⚠ STATUS PROYEK: WARNING — Progress Realisasi di bawah Rencana sebesar 4%
Navigasi: Cover & Ringkasan ¦ Rekap Progress ¦ Prog. Mingguan ¦ Kurva S ¦ Keuangan ¦ Kendala ¦ Foto ¦ Dashboard