## Jadwal Proyek
# HashMicro ¦ Jadwal Proyek | [7 empty] | Jadwal Proyek – Pembangunan Gedung ¦ Maret 2025
Tanggal Mulai: 1 Maret 2025 PIC Utama: Budi Santoso Status: Berjalan | [7 empty] | Minggu 1 1 Mar | [6 empty] | Minggu 2 8 Mar | [6 empty] | Minggu 3 15 Mar | [6 empty] | Minggu 4 22 Mar | [6 empty] | Minggu 5 29 Mar | [6 empty] | Minggu 6 5 Apr
WBS | Nama Tugas / Kegiatan | Penanggung Jawab | Tgl Mulai | Tgl Selesai | Hari | % Selesai | Hari Kerja | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J
1 | Persiapan & Perencanaan
1.1 | Kick-off proyek & sosialisasi | Budi S. | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 3 | 100% | 3 | bar: Minggu 1 1 Mar S to Minggu 1 1 Mar J; Minggu 2 8 Mar S to Minggu 2 8 Mar J; Minggu 3 15 Mar S to Minggu 5 29 Mar J; Minggu 6 5 Apr S to Minggu 6 5 Apr J
1.2 | Finalisasi desain teknis | Andi R. | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 5 | 100% | 5 | bar: Minggu 1 1 Mar S to Minggu 1 1 Mar J; Minggu 4 22 Mar S to Minggu 4 22 Mar M; Minggu 5 29 Mar S to Minggu 5 29 Mar M
1.3 | Pengadaan material utama | Citra D. | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 7 | 80% | 5 | bar: Minggu 1 1 Mar S to Minggu 2 8 Mar J; Minggu 3 15 Mar S to Minggu 5 29 Mar J; Minggu 6 5 Apr S to Minggu 6 5 Apr J
1.4 | Persiapan lahan & mobilisasi | Budi S. | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | 100% | 5 | bar: Minggu 2 8 Mar S to Minggu 2 8 Mar J; Minggu 4 22 Mar S to Minggu 4 22 Mar M; Minggu 5 29 Mar S to Minggu 5 29 Mar M
2 | Pekerjaan Struktur Utama
2.1 | Pengecoran fondasi bangunan | Andi R. | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 8 | 100% | 6 | bar: Minggu 2 8 Mar S to Minggu 3 15 Mar S; Minggu 4 22 Mar S to Minggu 4 22 Mar M; Minggu 5 29 Mar S to Minggu 5 29 Mar M
2.2 | Pemasangan rangka baja Lt.1 | Eko W. | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 8 | 80% | 6 | bar: Minggu 1 1 Mar S to Minggu 1 1 Mar J; Minggu 2 8 Mar S to Minggu 2 8 Mar J; Minggu 3 15 Mar S to Minggu 5 29 Mar J; Minggu 6 5 Apr S to Minggu 6 5 Apr J
2.2.1 | Fabrikasi rangka baja | Eko W. | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 4 | 100% | 3 | bar: Minggu 3 15 Mar S to Minggu 3 15 Mar K; Minggu 4 22 Mar S to Minggu 4 22 Mar M; Minggu 5 29 Mar S to Minggu 5 29 Mar M
2.2.2 | Instalasi & pengelasan | Eko W. | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 4 | 60% | 3 | bar: Minggu 1 1 Mar S to Minggu 1 1 Mar J; Minggu 2 8 Mar S to Minggu 2 8 Mar J; Minggu 3 15 Mar S to Minggu 5 29 Mar J; Minggu 6 5 Apr S to Minggu 6 5 Apr J
2.3 | Pekerjaan bekisting & plat | Rini P. | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 8 | 30% | 6 | bar: Minggu 4 22 Mar S to Minggu 5 29 Mar S
2.4 | Quality check struktur | Budi S. | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 4 | 0% | 3 | bar: Minggu 1 1 Mar S to Minggu 1 1 Mar J; Minggu 2 8 Mar S to Minggu 2 8 Mar J; Minggu 3 15 Mar S to Minggu 5 29 Mar J; Minggu 6 5 Apr S to Minggu 6 5 Apr J
3 | Instalasi Mekanikal & Elektrikal
3.1 | bar: Minggu 1 1 Mar S to Minggu 1 1 Mar J; Minggu 2 8 Mar S to Minggu 2 8 Mar J; Minggu 3 15 Mar S to Minggu 5 29 Mar J; Minggu 6 5 Apr S to Minggu 6 5 Apr J
3.2 | bar: Minggu 4 22 Mar S to Minggu 4 22 Mar M; Minggu 5 29 Mar S to Minggu 5 29 Mar M
3.3 | bar: Minggu 1 1 Mar S to Minggu 1 1 Mar J; Minggu 2 8 Mar S to Minggu 2 8 Mar J; Minggu 3 15 Mar S to Minggu 5 29 Mar J; Minggu 6 5 Apr S to Minggu 6 5 Apr J
4 | Finishing & Serah Terima
4.1 | bar: Minggu 1 1 Mar S to Minggu 1 1 Mar J; Minggu 2 8 Mar S to Minggu 2 8 Mar J; Minggu 3 15 Mar S to Minggu 5 29 Mar J; Minggu 6 5 Apr S to Minggu 6 5 Apr J
4.2 | bar: Minggu 4 22 Mar S to Minggu 4 22 Mar M; Minggu 5 29 Mar S to Minggu 5 29 Mar M
4.3 | bar: Minggu 1 1 Mar S to Minggu 1 1 Mar J; Minggu 2 8 Mar S to Minggu 2 8 Mar J; Minggu 3 15 Mar S to Minggu 5 29 Mar J; Minggu 6 5 Apr S to Minggu 6 5 Apr J
Keterangan: ■ Selesai (merah gelap) ■ Belum Selesai (merah terang) ■ Akhir Pekan (oranye) ■ Input tanggal (hijau) Kosong = belum diisi